## ملخص تنفيذي
خطة العمل الكاملة — قناة الشيخ سامي العربي
تاريخ التقرير: 2026-04-30
البند | الحالة
المنصات الـ 4 (YouTube + FB + IG + Telegram) | ✅ كاملة ومدمجة
محتوى محلي جاهز للنشر (E:\) | 462 فيديو في 28 سلسلة
محتوى إضافي على abuhafs.info | 2,374 فيديو في 79 سلسلة (مرحلة لاحقة)
الجدولة الافتراضية | فيديو/يوم - 6 مساءً توقيت القاهرة
الإجمالي للنشر من E:\ بمعدل 1/يوم | ~15 شهراً
الإجمالي بمعدل 2/يوم | ~7.7 شهر
الموجة الأولى للنشر (Wave 3 - الأحدث) | Wave 3 → Wave 2 → Wave 1
القناة على YouTube | @abohafs.elaraby (61 مشترك)
Facebook Page | الشيخ سامي العربي
Instagram | @abohafs.elaraby (7 followers)
Telegram | @abohafs_elaraby
Bot | @samialarabi_publisher_bot

## ما هو موجود
المنصة | الحساب | الحالة | المحتوى المنشور
YouTube | الشيخ سامي العربي (61 مشترك) | ✅ مكتمل | فيديو كامل + 3 Shorts + Thumbnail + Playlist
Facebook Page | الشيخ سامي العربي | ✅ مكتمل | الفيديو الكامل + 3 Reels
Instagram | @abohafs.elaraby (7 followers) | ✅ مكتمل | 3 Reels
Telegram | @abohafs_elaraby | ✅ مكتمل | 3 Shorts كفيديو + 3-5 اقتباسات نصية + post بلينك المحاضرة
الـ Pipeline (Two-Phase)
المرحلة | الخطوة | التفاصيل
Phase 1 | الرفع | يرفع الفيديو على YouTube كـ private + scheduled • ينشئ playlist • يسجّل في pending.json
Phase 2 (1) | Captions | ينزل SRT بـ 3 fallbacks (API → timedtext → yt-dlp)
Phase 2 (2) | Gemini AI | عنوان + وصف + chapters + 3 shorts + 3-5 اقتباسات نصية
Phase 2 (3) | Update YT | تحديث العنوان والوصف والـ tags على YouTube
Phase 2 (4) | Thumbnail | توليد thumbnail رئيسي + رفعه
Phase 2 (5) | Cut Shorts | قص 3 shorts بنسبة 9:16 (بدون ترجمة محروقة)
Phase 2 (6) | Short Thumbs | thumbnail بسيط فيه اللوجو لكل short
Phase 2 (7) | Multi-platform Shorts | كل short → YouTube + FB Reel + IG Reel + Telegram
Phase 2 (8) | Telegram Quotes | 3-5 اقتباسات نصية بفاصل 3 ثواني
Phase 2 (9) | Telegram Main | post نصي مختصر بلينك المحاضرة على القناة
Phase 2 (10) | Facebook Main | رفع الفيديو الكامل على FB Page

## ما هو ناقص
البند | الأثر | الحل | الأولوية
Cairo-Bold.ttf | Thumbnails بتستخدم Arial كـ fallback | تنزيله من Google Fonts ووضعه في fonts/ | متوسطة
Re-upload من abuhafs.info | 2,374 فيديو لسه على الموقع | بناء tool يسحب من السيرفر | بعد إنهاء E:\
قنوات أخرى للشيخ | غير مدمجة | بعد ما نخلّص E:\ + abuhafs.info | منخفضة
Verification End-to-End | FB/IG Reels مكتوبين لكن لم يُختبروا فعلياً | اختبار أول فيديو من Wave 3 | عالية
YouTube quota daily | 10,000 quota/day بيكفي 1-2 فيديو/يوم | طلب زيادة من Google لو محتاجين 3+/يوم | حسب الحاجة

## السلاسل
الموجة | الفترة | السلسلة | عدد الفيديوهات | ملاحظات
Wave 3 | 2025-11 | شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري | 34 | الأحدث — نبدأ بيها
Wave 3 | 2025-10 | سنن الترمذي | 59
Wave 3 | 2025-10 | المدخل إلى علم السنن | 50
Wave 3 | 2025-10 | العبودية | 14
Wave 3 | 2025-10 | عقائد الشيعة | 20
Wave 2 | 2025-07 | الإحكام لابن حزم | 62 | السلسلة الأكبر
Wave 2 | 2025-06 | أعلام السنة المنشورة | 37
Wave 2 | 2025-07 | تذكرة السامع والمتكلم | 31
Wave 2 | 2025-07 | هداية الحيارى | 30
Wave 2 | 2025-07 | التعالم | 23
Wave 2 | 2025-07 | حراسة الفضيلة | 16
Wave 2 | 2025-06 | شرح كتاب الصوم من البخاري | 15
Wave 2 | 2025-07 | إعلام الموقعين | 8
Wave 2 | 2025-07 | أسوان رحلة | 7 | محتوى عام (ليس درس)
Wave 2 | 2025-07 | الفوائد | 2
Wave 2 | 2025-07 | كلمة الشيخ في تونس | 1
Wave 1 | 2016 | الموطأ | 25 | أقدم سلسلة
Wave 1 | 2016 | صحيح البخاري | 7
Wave 1 | 2016 | شرح كتاب طريق الوصول | 5
Wave 1 | 2016 | صحيح مسلم | 3
Wave 1 | 2016 | فتح المغيث | 3
Wave 1 | 2017 | شرح المنهج السلفي | 3
Wave 1 | 2016 | التأصيل | 2
Wave 1 | 2016 | اغاثة المستغيث | 1
Wave 1 | 2016 | كتاب الفروق | 1
Wave 1 | 2016 | شرح الأدب المفرد | 1
Wave 1 | 2016 | شرح الرسالة | 1 | الفيديو التجريبي الأول كان من هنا
Wave 1 | 2016 | شرح السنة للبربهاري | 1
الإجمالي |  |  | 462

## المخرجات لكل فيديو
المنصة | النوع | العدد | التفاصيل
YouTube | فيديو رئيسي | 1 | Scheduled private حتى وقت النشر • title + description + chapters + 21 tag + thumbnail
YouTube | Shorts | 3 | Public + immediate publish • #Shorts + 8-12 وسماً للانتشار + thumbnail اللوجو
Facebook Page | Video Post | 1 | نفس الفيديو الرئيسي بنفس العنوان والوصف
Facebook Page | Reels | 3 | نفس shorts YouTube
Instagram | Reels | 3 | نفس shorts بـ caption + hashtags
Telegram | Video Shorts | 3 | كملف فيديو مع caption (≤1024 حرف)
Telegram | اقتباسات نصية | 3-5 | post نصي منسق فيه bold + blockquote + لينك المحاضرة + hashtags
Telegram | Post رئيسي | 1 | post نصي مختصر فيه عنوان + لينك YouTube (لأن الفيديو >50MB)
الإجمالي لكل فيديو | منشورات | 14-16 | على 4 منصات

## الجدول الزمني
السيناريو | Wave 3 (177 فيديو) | كل E:\ (462 فيديو) | + abuhafs.info (~2836) | ملاحظة
1 فيديو/يوم | ~5.9 شهر | ~15.4 شهر | ~7.8 سنة | آمن، ضمن الـ quota
2 فيديو/يوم ⭐ | ~3 شهور | ~7.7 شهر | ~3.9 سنة | موصى به - ضمن الـ quota
3 فيديو/يوم | ~2 شهر | ~5.1 شهر | ~2.6 سنة | ❌ يتجاوز YouTube quota - يحتاج طلب زيادة

## Rate Limits
المنصة | الحد اليومي | استهلاك 1 فيديو/يوم | استهلاك 2 فيديو/يوم | استهلاك 3 فيديو/يوم
YouTube | 10,000 quota/day | ~6,400 | ~12,800 ⚠ | ~19,200 ❌
Facebook | 200 posts/hour/user | ~4 posts ✅ | ~8 posts ✅ | ~12 posts ✅
Instagram | 100 posts/24h | 3 reels ✅ | 6 reels ✅ | 9 reels ✅
Telegram | 30 msgs/sec | ~8 msgs ✅ | ~16 msgs ✅ | ~24 msgs ✅
Gemini AI | 1500 req/day/key | ~3 calls ✅ | ~6 calls ✅ | ~9 calls ✅

## 7 أسئلة
# | السؤال | الخيارات | إجابتي
1 | معدل النشر | 1 / 2 فيديو في اليوم
2 | وقت النشر | 18:00 / 8 صباحاً / 12 ظهراً / 9 مساءً / غيره
3 | Instagram Caption | هل نضيف CTA متابعة؟ نعم/لا
4 | Telegram pinned post | نضع post pinned فيه خريطة الطريق؟ نعم/لا
5 | الجمعة | نوقف النشر يوم الجمعة؟ نعم/لا
6 | YouTube comments | نفعّل التعليقات؟ نعم/لا
7 | القنوات الأخرى للشيخ | موجودة على YouTube فعلياً ولا محتوى لازم نسحبه من السيرفر؟

## الخطوات التالية
# | الخطوة | الحالة | ملاحظة
1 | إنهاء ميزة الاقتباسات النصية | ✅ تم | agent خلّص
2 | تثبيت خط Cairo-Bold.ttf | ⏳ معلق | اختياري - الثمنيلز شغّالة بـ Arial fallback
3 | اختبار end-to-end على فيديو من Wave 3 | ⏳ معلق | تأكيد كل المنصات قبل الجدولة الدائمة
4 | إنشاء Scheduled Task يومي على Wave 3 | ⏳ معلق | بعد ما تأكد على إجاباتك على الـ 7 أسئلة
5 | مراجعة أسبوعية للجودة | 🔁 دوري | تعديل الـ Gemini prompts لو محتاج
6 | بعد إنهاء Wave 3 → Wave 2 | ⏳ بعد ~6 شهور
7 | بعد إنهاء Wave 2 → Wave 1 | ⏳ بعد ~10 شهور
8 | بناء tool لسحب من abuhafs.info | ⏳ بعد إنهاء كل E:\ | 2,374 فيديو إضافي
9 | دمج قنوات أخرى للشيخ | ⏳ مرحلة لاحقة | يحدد طريقة الجلب حسب موقعها